## MIXEIRO (hidden)
PLANO MIXEIRO
|  | Destaque do período: |  |  | 1 |  |  | Real |  |  | % Concluído |  |  | Real (além do plano) | [11 empty] | % Concluído (além do plano)
[7 empty] | 14/05/2022 A 21/05/2022 | 22/05/2022 A 31/05/2023 | [10 empty] | 04 a 08 | 11 a15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 09 a 13 | 16 a 20 | 23 a 27 | 30 a 03 | 06 a 10 | 13 a 17 | 20 a 24 | 27 a 30
|  | PLANO | PLANO | REAL | REAL |  | MARÇO | [11 empty] | 04 a 08: JANEIRO; % Concluído (além do plano) 30 a 03: ABRIL
| ATIVIDADES | SEMANAS
|  | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | VALIDAR COM O NOUMAN | 1 | 2 | 1
2 | TESTAR A APP ANDROID | 1 | 2 | 1
3 | VALIDAR A APP IOS | 1 | 2 | 1
4 | LANÇAR A VERSÃO PAGA | 1 | 2 | 0
5
6
7

## NOME DO PROJECTO
PLANO DO PROJECTO - PLATAFORMA ACADÉMICA DE NOTAS
|  |  | Destaque do período: |  |  | 4 |  |  | Plano |  | Decorrer |  | % Concluído |  | Plano |  | Decorrer |  | % Concluído |  | Real (além do plano) | [11 empty] | % Concluído (além do plano)
[8 empty] | 04/05/2026 A 08/05/2026 | 11/05/2026 A 15/05/2026 | 18/05/2026 A 22/05/2026 | 25/05/2026 A 29/05/2026 | 01/06/2026 A 05/06/2026 | 08/06/2026 A 12/06/2026 | 04/05/2026 A 08/05/2026 | 11/05/2026 A 15/05/2026 | 18/05/2026 A 22/05/2026 | 25/05/2026 A 29/05/2026 | 01/06/2026 A 05/06/2026 | 08/06/2026 A 12/06/2026 |  | 01/06/2022 A 06/06/2029 | 01/06/2022 A 06/06/2030 | 01/06/2022 A 06/06/2031 | 01/06/2022 A 06/06/2032 | 01/06/2022 A 06/06/2033 | 01/06/2022 A 06/06/2034 | 11 a15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 09 a 13 | 16 a 20 | 23 a 27 | 30 a 03 | 06 a 10 | 13 a 17 | 20 a 24 | 27 a 30
|  |  | PLANO | PLANO | REAL | REAL |  | MAIO-JUNHO 2026 | [5 empty] | MAIO-JUNHO 2026 | [11 empty] | JANEIRO | % Concluído (além do plano) 30 a 03: ABRIL
| GRUPO |  | SEMANAS
|  |  | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | GESTÃO E PLANEAMENTO | Credo Lopes | 1 | 6 | 1 | 4 | bar: 1 to 31
| Levantamento dos requisitos e objectivos do sistema | Credo + Nathalia; requisitos organizados com agentes IA | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 31
| Organização do backlog em épicos, stories e prioridades | Credo; base nos documentos PRD, arquitectura e stories | 1 | 2 | 1 | 2 | bar: 1 to 31
| Definição do plano, riscos e critérios de entrega | Credo; plano optimista até 12/06/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | bar: 1 to 31
| Acompanhamento semanal, revisão de progresso e ajustes | Credo + todos; checkpoints curtos de execução | 2 | 5 | 2 | 3 | bar: 1 to 31
| Preparação da apresentação e defesa académica | Credo + todos; demonstração e resumo final | 6 | 1 | bar: 1 to 31
| Revisão final da planilha e entrega do projecto | Credo; consolidação final | 6 | 1 | bar: 1 to 31
2 | UX/UI E PROTÓTIPO | Nathalia Garcia + Djenabu Kaba | 2 | 4 | 2 | 2 | bar: 1 to 31
| Mapeamento dos fluxos: professor, delegado e estudante | Nathalia + Credo; jornadas principais | 2 | 1 | 2 | 1
| Wireframes do painel do professor e gestão de notas | Nathalia; upload, match, publicação e validação | 3 | 1 | 3 | 1
| Wireframes do portal do estudante e calendário académico | Nathalia; leitura de dados publicados | 3 | 1 | 3 | 0.5
| Design system básico: cores, botões e formulários | Nathalia; padrões visuais simples | 4 | 1 | 4 | 0.5
| Acessibilidade e adaptação mobile das telas principais | Nathalia + Djenabu; contraste, labels e foco | 5 | 1
| Protótipo final das telas essenciais | Nathalia; versão enxuta para demonstração | 5 | 1
| Revisão visual final após integração | Nathalia + Djenabu; polimento final | 6 | 1
3 | QUALIDADE E TESTES | Toda a equipa | 1 | 6 | 1 | 4 | bar: 7 to 18
| Baseline de qualidade: test, lint, typecheck e quality | Story 2.1; scripts de validação | 1 | 1 | 1 | 1
| Testes do fluxo crítico upload -> match -> envio | Eunice + Magno; mocks para API externa | 2 | 2 | 2 | 2
| Testes de erros: CSV inválido, dados vazios e falhas | Eunice + Magno; cenários negativos | 4 | 1 | 4 | 0.5
| Validação final dos gates de qualidade e regressão | Todos; lint, typecheck e test | 6 | 1
4 | BACKEND E BASE DE DADOS | Eunice Domingos + Magno Cândido | 4 | 2 | 4 | 0.5 | bar: 7 to 18
| Criar backend FastAPI com namespace /api/v1 | Story 5.1; health endpoint e estrutura inicial | 4 | 1 | 4 | 0.5
| Configurar SQLite, Alembic e modelo académico base | Story 5.1; estudantes, turmas, notas e publicações | 4 | 2 | 4 | 0.5
| Documentar comandos locais e compatibilidade Node | Eunice + Magno; preservar fluxo legado | 5 | 1
5 | AUTENTICAÇÃO E CONTEXTOS | Eunice + Magno + Credo | 5 | 1 | bar: 7 to 18
| Implementar utilizadores, sessões e papéis iniciais | Story 5.2; professor, estudante e delegado | 5 | 1 | bar: 7 to 18
| Criar login por número de estudante e palavra-passe | Story 5.2; troca obrigatória no primeiro acesso | 5 | 1 | bar: 7 to 18
| Modelar contextos académicos do professor | Story 5.4; turma + disciplina + semestre + turno | 5 | 1 | bar: 7 to 18
| Associar uploads e notas ao contexto correcto | Story 5.4; evitar mistura de turmas ou disciplinas | 5 | 1 | bar: 7 to 18
| Registar auditoria mínima e limites do delegado | Stories 5.2/5.4; acções sensíveis validadas | 5 | 1 | bar: 7 to 18
6 | FRONTEND E ENTREGA FINAL | Djenabu Kaba + todos | 5 | 2 | bar: 7 to 18
| Implementar telas essenciais do professor | Djenabu + Nathalia; contexto, upload e publicação | 5 | 1
| Criar fluxo de publicação/broadcast de notas | Story 5.3; snapshots após acção explícita | 6 | 1
| Criar portal básico do estudante para notas publicadas | Story 5.5; leitura de snapshots actuais | 6 | 1
| Integração final, correcções e ensaio de demonstração | Todos; validar caminho feliz e erros principais | 6 | 1
| Entrega final do projecto em 12/06/2026 | Todos; pacote final e documentação resumida | 6 | 1
7 | CHATBOT IA WHATSAPP (EPIC 6) | Eunice + Magno + Credo | 5 | 2 | bar: 7 to 18
| Criar webhook WhatsApp para receber mensagens de alunos | Story 6.1; Eunice + Magno; identificação por nº telefone e segurança | 5 | 1
| Serviço de IA para interpretar perguntas sobre notas publicadas | Story 6.2; Eunice + Magno; Claude API ou OpenAI + notas publicadas | 5 | 1
| Fluxo completo: webhook → IA → resposta WhatsApp + rate limiting | Story 6.3; Eunice + Magno + Credo; testes E2E e validação final | 6 | 1